## base
Fase | UF | Cidade | Codigo Inep | Nome da Escola | Endereço | Latitude | Longitude | Velocidade DL Mínima (Mbps) | Viabilidade Técnica | Velocidade DL Ofertada (Mbps) | Solução proposta | Fibra (km) | Postes Concreto (qtde) | Postes Madeira (qtde) | Postes Metálicos (qtde) | Rádio (enlaces) | Rota (Interdependência) | Custo Total de Instalação RE (R$) | Assinatura (R$/mês) | Kit Wi-Fi (estimado) | AP adicional (estimado) | Nobreak | Equipamentos (R$) | Serviços (R$) | Custo Total Implantação RI (R$) | Manutenção (R$/mês) | Manutenção (R$/24meses) | Prazo de Atendimento Rede Externa e Rede Interna (dias corridos) | Tipo de Acesso | Resp. Cotação | COTAÇÕES REALIZADAS | MELHOR PROPOSTA | Ed. Infantil | Projeto Especial | mast | PARCEIRO R.I | PARCEIRO P/ R.E - Power BI | ROTAS MATERIAIS | COTAÇÃO RE | CONTRATAÇÃO RE | OSP - SISOP | we | INICIO RE | FIM RE | CROQUI | MAPA DE CALOR | VALIDAÇÃO MAPA DE CALOR | KIT NOVO | AGENDAMENTO RI | ALTERAÇÃO SISOP | INICIO RI | FIM RI | ELABORAÇÃO RDO | VALIDAÇÃO RDO | REALIZAR MEDIÇÃO | VALIDAR MEDIÇÃO | REALIZAR FATURAMENTO | Obs Complementar | Tipo Escola | Pend. Suprimentos | IXC COTAÇÃO | BLUE EZ | BASE MATERIAIS JHC | Nome_Mesorregião | Nome_Microrregião | DATA PRIORIDADE RI | STATUS LM RE | STATUS RE | ANALISTA RE | DATA INÍCIO RE | DATA FIM RE | ANALISTA RI | Projeção RE | Data inclusão | PROCX RE | PROCX RI
11 | TO | ARAGUAINA | 17057590 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | ERICO VERISSIMO, 271 - JARDIM FILADÉLFIA - CEP: 77813-190 | -5.5828 | -47.5611 | 50 | SIM | 50 | Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 10635.57 | 15483.97 | 26119.54 |  |  |  |  | RODRIGO | toledo fibra sairiane 63 9122-5714 | toledo fibra sairiane 63 9122-5714 |  |  |  | EM COTAÇÃO | TOLEDO FIBRA |  | CONTRATO ASSINADO | [22 empty] | CONCLUIDO | [14 empty] | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE
11 | TO | LAGOA DA CONFUSAO | 17056730 | ESCOLA INDIGENA IROM KAM CO | ALDEIA TAKAYWRA, S/Nº - CEP: 77493-000 | -10.787 | -49.6189 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9447.3 | 15483.97 | 24931.27 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA INDIGENA IROM KAM CO
11 | TO | NAZARE | 17002770 | ESCOLA ESTADUAL PIACAVA | RUA TERENCIO DE CASTRO RIBEIRO, S/N - RURAL - CEP: 77895-000 | -6.3737 | -47.6646 | 150 | SIM | 150 | Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 8 |  | 1 | 18504.47 | 20237.01 | 38741.48 |  |  |  |  | RODRIGO | DATANET 63 9266-1765 | DATANET 63 9266-1765 |  |  |  | EM COTAÇÃO | DATA NET |  | PENDENTE CONTRATO | [22 empty] | CONCLUIDO | [14 empty] | ESCOLA ESTADUAL PIACAVA
11 | TO | PIUM | 17053382 | ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DE VIVER | RUA AGRARIO JOSE DOS SANTOS, 03 - CENTRO - CEP: 77570-000 | -10.4429 | -49.1799 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 1 | 11823.84 | 15483.97 | 27307.81 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DE VIVER
11 | TO | PORTO NACIONAL | 17025176 | ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA | RUA BOM JESUS, 14 - PA CAPIVARA - CEP: 77502-000 | -10.7061 | -48.3658 | 250 | SIM | 250 | Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 |  | 1 | 16576.92 | 20237.01 | 36813.93 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA
11 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 17004144 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | RUA DO COMERCIO, 2281 - CEP: 77940-000 | -11.6216 | -46.83 | 150 | SIM | 150 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  | 1 | 13012.11 | 15483.97 | 28496.08 | [5 empty] | NET FYBER 63 8494-1778 | NET FYBER 63 8494-1778 |  |  |  | EM COTAÇÃO | Net fyber |  | PENDENTE CONTRATO | [21 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [14 empty] | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
11 | TO | PALMAS | 17057450 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ARARAS | 1, S/N - AV 01 QUADRA 2 APM1 - RECANTO DAS ARARAS I - CEP: 77066-502 | -7.8781 | -48.8948 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 10635.57 | 15483.97 | 26119.54 | [5 empty] | Suainternet 63 3232-9000 | Suainternet 63 3232-9000 |  |  |  | EM COTAÇÃO | SUAINTERNET |  | PENDENTE CONTRATO | [22 empty] | CONCLUIDO | [14 empty] | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ARARAS
11 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 17057507 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA GONCALVES DOS SANTOS | RUA DA ENTRADA, S/N - OLHO DAGUA DO COCO - CEP: 77940-000 | -5.5898 | -47.605 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 10635.57 | 15483.97 | 26119.54 | [5 empty] | Netshow 99 9163-8023 | Netshow 99 9163-8023 |  |  |  | EM COTAÇÃO | Netshow |  | PENDENTE CONTRATO | [21 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [14 empty] | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA GONCALVES DOS SANTOS
11 | TO | CACHOEIRINHA | 17057639 | ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NHINO | TERRITORIO INDIGENA APINAJE ALDEIA COCALINHO, SN - ALDEIA COCALINHO - ZONA RURAL - CEP: 77915-000 | -5.6035 | -47.6385 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9447.3 | 15483.97 | 24931.27 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NHINO
11 | TO | ARAGUAINA | 17057523 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GARDENE MOTA | RUA ANAPOLIS, 68 - LOTEAMENTO DONA NELCIA - CEP: 77813-490 | -10.142 | -49.1775 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 10635.57 | 15483.97 | 26119.54 |  |  |  |  | RODRIGO | toledo fibra sairiane 63 9122-5714 | toledo fibra sairiane 63 9122-5714 |  |  |  | EM COTAÇÃO | TOLEDO FIBRA |  | CONTRATO ASSINADO | [22 empty] | CONCLUIDO | [14 empty] | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GARDENE MOTA
11 | TO | PALMAS | 17057140 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TEREZINHA ALVES EVANGELISTA | ARSE 142 ALAMEDA 6, APM 19 - PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77025-115 | -10.2707 | -48.3232 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 10635.57 | 15483.97 | 26119.54 |  |  |  |  | RODRIGO | toledo fibra sairiane 63 9122-5714 | toledo fibra sairiane 63 9122-5714 |  |  |  | EM COTAÇÃO | TOLEDO FIBRA |  | CONTRATO ASSINADO | [22 empty] | CONCLUIDO | [14 empty] | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TEREZINHA ALVES EVANGELISTA
11 | TO | TOCANTINIA | 17027055 | ESCOLA MUNICIPAL ANA ALVES DE BRITO | POVOADO PALMINHA - ZONA RURAL - CEP: 77640-000 | -10.0054 | -48.9948 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  | 1 | 13012.11 | 15483.97 | 28496.08 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [11 empty] | VC | [25 empty] | ESCOLA MUNICIPAL ANA ALVES DE BRITO
9 | SP | LORENA | 35243875 | MARIA ANTONIETA ARANTES FERREIRA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | LUIZA CHAGAS PROFESSORA, SN - AVENIDA - CECAP - CEP: 12610-330 | -23.9731 | -46.4075 | 200 | SIM | 200 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 |  | 1 | 17246.06 | 21053.9 | 38299.96 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | MARIA ANTONIETA ARANTES FERREIRA PROFA ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | VINHEDO | 35304736 | EDUARDO VON ZUBEN CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA | MUNICIPAL DA CAPELA, 2000 - CAPELA - CEP: 13285-418 | -21.8536 | -51.3959 | 1000 | SIM | 1000 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 1 | 1 | 28632.37 | 26816.64 | 55449.01 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [6 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | 16 | [28 empty] | EDUARDO VON ZUBEN CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA
9 | SP | SAO PAULO | 35298190 | CEU CEI AGUA AZUL | DOS METALURGICOS, 1262 - PREDIO - CIDADE TIRADENTES - CEP: 08471-000 | -22.7595 | -47.6107 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [30 empty] | CEU CEI AGUA AZUL
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35004909 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES | FREI HENRIQUE DE COIMBRA, 02 - AVIACAO - CEP: 11702-595 | -23.7175 | -46.6253 | 600 | SIM | 600 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 3 | 1 | 30086.99 | 30240.04 | 60327.03 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES
9 | SP | PAULINIA | 35578745 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDYRA ORAGGIO SALVADOR | GUARANA, SN - CASCATA - CEP: 13146-038 | -21.1103 | -51.491 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 1 | 12301.12 | 16109 | 28410.12 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | EM VALIDAÇÃO | 2 | [28 empty] | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDYRA ORAGGIO SALVADOR
9 | SP | SAO PAULO | 35356773 | CEU CEI JARDIM PAULISTANO | APARECIDA DO TABOADO, S/N - JARDIM PAULISTANO ZONA NORTE - CEP: 02814-000 | -23.5503 | -46.7417 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | CEU CEI JARDIM PAULISTANO
9 | SP | CAMPINAS | 35010621 | CEI CIRO TEIXEIRA DE SOUZA | RUA LIBERO GIANCARLO CASTIGLIA, 74 - RESIDENCIAL COSMOS - CEP: 13059-139 | -22.9051 | -47.0613 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | CEI CIRO TEIXEIRA DE SOUZA
9 | SP | IRAPUA | 35206520 | FLORINDA DA SILVA ASPRINO PROFESSORA EMEF | ALTINO ARANTES, 415 - RUA - CENTRO - CEP: 14990-009 | -22.5886 | -47.4023 | 350 | SIM | 350 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  | 1 | 24196.36 | 28661.45 | 52857.81 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | FLORINDA DA SILVA ASPRINO PROFESSORA EMEF
9 | SP | SAO PAULO | 35010862 | EMEF ERNESTINO LOPES DA SILVA PROF | MIGUEL ROCUMBACK, S/N - COLONIA - CEP: 04892-190 | -23.546 | -46.4155 | 300 | SIM | 300 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  | 1 | 19251.42 | 21053.9 | 40305.32 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | EMEF ERNESTINO LOPES DA SILVA PROF
9 | SP | CUBATAO | 35010730 | COMPLEXO EDUCACIONAL GERALDO CARDOSO GUEDES ENSINO FUNDAMENTAL | RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 71 - JARDIM NOVA REPUBLICA - CEP: 11534-000 | -23.9605 | -46.3857 | 250 | SIM | 250 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 |  | 1 | 26668.83 | 28661.45 | 55330.28 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | COMPLEXO EDUCACIONAL GERALDO CARDOSO GUEDES ENSINO FUNDAMENTAL
9 | SP | CRAVINHOS | 35008119 | CEMEI PREFEITO JOSE AUGUSTO GALAN FERNANDES | RUA SOLDADO RAIMUNDO XAVIER, 17 - JARDIM SANTA CRUZ - CEP: 14140-000 | -24.0058 | -46.4129 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | CEMEI PREFEITO JOSE AUGUSTO GALAN FERNANDES
9 | SP | MOGI DAS CRUZES | 35004175 | IVAN NUNES SIQUEIRA VEREADOR CEMPRE | KAORU HIRAMATSU, 2025 - BRAZ CUBAS - CEP: 08760-500 | -22.1247 | -47.6635 | 800 | SIM | 800 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 |  | 1 | 27905.06 | 25104.94 | 53010 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | IVAN NUNES SIQUEIRA VEREADOR CEMPRE
9 | SP | CAMPINAS | 35010648 | CEI ANDREA VIANA MARTINS | RUA APOLONIA PINTO, 131 - DIC IV (CONJUNTO HABITACIONAL LECH WALESA) - CEP: 13054-403 | -22.9275 | -47.0156 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | CEI ANDREA VIANA MARTINS
9 | SP | MARILIA | 35222604 | CECILIA ALVES GUELPA PROFA EMEF | JOSE RINO, 320 - AVENIDA - JANIO DA SILVA QUADROS - CEP: 17511-731 | -23.4802 | -47.0279 | 400 | SIM | 400 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | CECILIA ALVES GUELPA PROFA EMEF
9 | SP | OSASCO | 35281748 | MESSIAS GONCALVES DA SILVA EMEIEF | EUGENIO PACELLI, 1015 - RUA - SANTA MARIA - CEP: 06149-214 | -22.4328 | -46.9358 | 600 | SIM | 600 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 |  | 1 | 27905.06 | 25104.94 | 53010 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | MESSIAS GONCALVES DA SILVA EMEIEF
9 | SP | SANTANA DE PARNAIBA | 35276170 | PAULO OCTAVIO BOTELHO DR COLEGIO MUNICIPAL | FORTUNATO CAMARGO, 2000 - AVENIDA - CIDADE SAO PEDRO GLEBA A - CEP: 06535-020 | -22.6975 | -47.0192 | 350 | SIM | 350 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 1 | 21723.89 | 28661.45 | 50385.34 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | PAULO OCTAVIO BOTELHO DR COLEGIO MUNICIPAL
9 | SP | OSASCO | 35232786 | ANEZIO CABRAL PROF EMEF | VENEZUELA, 155 - RUA - JARDIM D ABRIL - CEP: 06033-220 | -22.728 | -47.3149 | 450 | SIM | 450 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | ANEZIO CABRAL PROF EMEF
9 | SP | CASTILHO | 35010635 | CEMEI PROF HILARIO PRATES DE MEDEIROS | PAULO KUNIHIRO SATO, 20 - JARDIM NOVA YORK - CEP: 16922-400 | -23.9809 | -46.4546 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | CEMEI PROF HILARIO PRATES DE MEDEIROS
9 | SP | SERTAOZINHO | 35496029 | ADRIANA DAVID FERREIRA EMEI | GENERAL OSORIO, 380 - RUA - CRUZ DAS POSSES - CEP: 14179-092 | -23.9771 | -46.4761 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ADRIANA DAVID FERREIRA EMEI
9 | SP | RIBEIRAO DO SUL | 35007817 | CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILDA MARIA DE MELLO | RUA JULIO CARDIM, 255 - JARDIM ESPLANADA - CEP: 19930-342 | -23.9828 | -46.487 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILDA MARIA DE MELLO
9 | SP | ALVARES FLORENCE | 35317081 | EMEI JULIANA CAROLINE PIVETA | MATO GROSSO, 327 - JARDIM IGAPIRA - CEP: 15541-066 | -24.0171 | -46.4523 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | EMEI JULIANA CAROLINE PIVETA
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35120170 | ANAHY NAVARRO TROVAO ESCOLA MUNICIPAL | LIMEIRA, 69 - RUA - BOQUEIRAO - CEP: 11701-260 | -21.7276 | -46.9725 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ANAHY NAVARRO TROVAO ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | 35203294 | JESSICA YUKARI ASSAMI ESCOLA MUNICIPAL | ESTRADA DO MATAO, 1915 - RUA - NARITA GARDEN - CEP: 06737-196 | -23.8514 | -46.1414 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 1 | 14773.59 | 16109 | 30882.59 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [30 empty] | JESSICA YUKARI ASSAMI ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | MOGI DAS CRUZES | 35429752 | RUTH CARDOSO DRA CEMPRE | DOIS, 28 - RUA - JARDIM LAYR - CEP: 08760-490 | -24.2834 | -47.4434 | 800 | SIM | 800 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 |  | 1 | 26668.83 | 28661.45 | 55330.28 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | RUTH CARDOSO DRA CEMPRE
9 | SP | MAIRINQUE | 35008610 | PROFESSOR MILTON DORES DE PAULA | HORACIO MANLEY LANE, SN - CHACARAS LANE - CEP: 18121-190 | -23.9939 | -46.4212 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | PROFESSOR MILTON DORES DE PAULA
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35581987 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FELIPE AVELINO MORAES | DINO TOGNINI, 866 - RUA - CAICARA - CEP: 11706-400 | -8.0955 | -48.5102 | 600 | SIM | 600 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FELIPE AVELINO MORAES
9 | SP | RIBEIRAO PRETO | 35467911 | SEBASTIAO DE AGUIAR AZEVEDO UNIDADE II | JOSE MENDONCA UCHOA, 710 - RUA - PRESIDENTE DUTRA - CEP: 14060-720 | -23.9519 | -46.4533 | 350 | SIM | 350 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  | 1 | 22960.12 | 28661.45 | 51621.57 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | SEBASTIAO DE AGUIAR AZEVEDO UNIDADE II
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35280604 | ARY CABRAL ESCOLA MUNICIPAL | RUI MANOEL SAMPAIO SEABRA PEREIRA, SN - RUA - QUIETUDE - CEP: 11718-330 | -21.9952 | -49.4576 | 600 | SIM | 600 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  | 1 | 22960.12 | 28661.45 | 51621.57 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ARY CABRAL ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | AMERICANA | 35058592 | OCTAVIO CESAR BORGHI PROFESSOR CIEP | DAS HORTENCIAS, 1555 - RUA - CIDADE JARDIM - CEP: 13467-190 | -23.0762 | -47.192 | 400 | SIM | 400 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | OCTAVIO CESAR BORGHI PROFESSOR CIEP
9 | SP | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 35227535 | EMEB CONSTANCIO JOAO DA COSTA | PAPA JOAO XXIII, 338 - RUA - CENTRO - CEP: 16190-029 | -23.5818 | -46.1796 | 350 | SIM | 350 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | EMEB CONSTANCIO JOAO DA COSTA
9 | SP | SAO PAULO | 35010858 | EMEF DALILA DE ANDRADE COSTA PROFA | ARROIO DO MEIO, S/N - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP: 02878-120 | -23.6863 | -46.7938 | 350 | SIM | 350 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | EMEF DALILA DE ANDRADE COSTA PROFA
9 | SP | IPORANGA | 35007088 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TEREZINHA PEDROSO HENRIQUE | DA SAUDADE, 12 - PREDIO - CENTRO - CEP: 18330-043 | -24.0066 | -46.4574 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 1 | 14773.59 | 16109 | 30882.59 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TEREZINHA PEDROSO HENRIQUE
9 | SP | UBIRAJARA | 35004806 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFA ANA CLAUDIA SILVA | DA SAUDADE, 200 - NOVA UBIRAJARA - CEP: 17440-200 | -22.8192 | -45.1853 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFA ANA CLAUDIA SILVA
9 | SP | POA | 35465461 | NICOLAS ALEXANDRE RIBEIRO VIEIRA EMEB | ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 200 - RUA - JARDIM IVONE - CEP: 08566-660 | -20.6431 | -47.2222 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [22 empty] | NICOLAS ALEXANDRE RIBEIRO VIEIRA EMEB
9 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | 35010835 | DR DURED FAUAZ | RUA MANOEL RICARDO, 1414 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL LUZ DA ESPERANCA - CEP: 15056-796 | -20.7824 | -49.3597 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | DR DURED FAUAZ
9 | SP | MOGI DAS CRUZES | 35575732 | BENEDITO FERREIRA LOPES CEMPRE | PROFESSORA ALICE THEREZA COTRIN GUERREIRO DA SILVA, 22 - RUA - VILA LAVINIA - CEP: 08737-105 | -21.0908 | -47.1565 | 800 | SIM | 800 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | BENEDITO FERREIRA LOPES CEMPRE
9 | SP | ALUMINIO | 35005407 | JOAO SABBI CRECHE MUNICIPAL | PAULO DIAS, 101 - VILA BRASILINA - CEP: 18126-164 | -23.9887 | -46.4697 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | JOAO SABBI CRECHE MUNICIPAL
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35479780 | GREGORIO FRANCA DE SIQUEIRA EM | VITOR MEIRELLES, 2000 - AVENIDA - SAMAMBAIA - CEP: 11713-080 | -22.5812 | -44.6923 | 600 | SIM | 600 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | GREGORIO FRANCA DE SIQUEIRA EM
9 | SP | JUQUIA | 35267557 | BAIRRO PIUVA EMEF | BAIRRO PIUVA, SN - AVENIDA - BAIRRO PIUVA - CEP: 11800-000 | -24.0159 | -46.4834 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | BAIRRO PIUVA EMEF
9 | SP | OSASCO | 35083112 | QUINTINO BOCAIUVA EMEF | BENTO VIDAL DOUTOR, 87 - RUA - NOVO OSASCO - CEP: 06142-100 | -23.9423 | -46.2941 | 450 | SIM | 450 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 1 | 1 | 28632.37 | 26816.64 | 55449.01 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | QUINTINO BOCAIUVA EMEF
9 | SP | TERRA ROXA | 35244144 | JOAQUIM PRUDENTE CORREA CORONEL EMEF | FERNANDO COSTA, 13 - RUA - CEP: 14745-000 | -23.975 | -46.4772 | 300 | SIM | 300 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  | 1 | 24196.36 | 28661.45 | 52857.81 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | JOAQUIM PRUDENTE CORREA CORONEL EMEF
9 | SP | JUQUIA | 35267454 | BAIRRO CAPELA EMEF | BAIRRO CAPELA, SN - AVENIDA - BAIRRO CAPELA - CEP: 11800-000 | -24.0199 | -46.5015 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | BAIRRO CAPELA EMEF
9 | SP | ARACATUBA | 35006355 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | PROFESSOR JOAO EVANGELISTA DA COSTA, 1307 - TV - CEP: 16075-097 | -23.9882 | -46.4683 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 |  | 1 | 27905.06 | 25104.94 | 53010 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
9 | SP | LUCELIA | 35276868 | SOLEDADE DOMINGUES IGLESIA PROFA EMEF | ANTONIO VACARI, 352 - RUA - VILA CAYRES - CEP: 17780-362 | -24.0055 | -46.4009 | 250 | SIM | 250 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 1 | 21723.89 | 28661.45 | 50385.34 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | SOLEDADE DOMINGUES IGLESIA PROFA EMEF
9 | SP | ITU | 35289796 | MARILZE CALIL PROFA EMTI | VALINHOS, SN - RUA - CIDADE NOVA I - CEP: 13308-101 | -23.9686 | -46.3527 | 450 | SIM | 450 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 1 | 25432.59 | 28661.45 | 54094.04 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | MARILZE CALIL PROFA EMTI
9 | SP | JABORANDI | 35298712 | ARCANJO GABRIEL EMEF | VEREADOR ONOFRE ALVES DA COSTA, 1450 - RUA - CEP: 14775-000 | -23.4144 | -46.2068 | 350 | SIM | 350 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ARCANJO GABRIEL EMEF
9 | SP | IBIUNA | 35569343 | BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA ESCOLA MUNICIPAL | DA CACHOEIRA IBN KM 23, SN - RUA - CEP: 18150-000 | -23.5578 | -46.8412 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO |  |  |  |  | CONCLUIDO | [8 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [13 empty] | CONCLUIDO | JAILSON | [7 empty] | BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | EMBU-GUACU | 35301413 | ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO LAGOA GRANDE | LARGO DO AMANCIO MIGUEL, SN - LAGOA GRANDE - CEP: 06903-630 | -23.4623 | -46.7121 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  | 1 | 13537.35 | 16109 | 29646.35 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO LAGOA GRANDE
9 | SP | NOVA CAMPINA | 35285948 | JOAO ANTONIO DA SILVA EMEF | JOAO CARDOSO DE ALMEIDA, 55 - CENTRO - CEP: 18435-003 | -24.0205 | -46.5009 | 150 | SIM | 150 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  | 1 | 19251.42 | 21053.9 | 40305.32 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | JOAO ANTONIO DA SILVA EMEF
9 | SP | JANDIRA | 35437608 | EMEB DEMILSON SOARES MOLICA | CAETANO DO SUL SAO, 57 - RUA - PARQUE DAS IGLESIAS - CEP: 06622-510 | -24.0155 | -46.4412 | 250 | SIM | 250 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  | 1 | 19251.42 | 21053.9 | 40305.32 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | EMEB DEMILSON SOARES MOLICA
9 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 35010988 | EMEB PROFESSORA FRANCISCA LEUDA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA | RUA TRES, 88 - JARDIM DOS BURITIS - CEP: 08595-658 | -23.6092 | -46.4268 | 300 | SIM | 300 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO |  | 11 | [28 empty] | EMEB PROFESSORA FRANCISCA LEUDA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA
9 | SP | MOGI DAS CRUZES | 35280914 | LUIZ BERALDO DE MIRANDA DR EM | PREFEITO MAURILIO SOUZA LEITE FILHO, 1851 - PARQUE OLIMPICO - CEP: 08746-220 | -23.043 | -45.5455 | 800 | SIM | 800 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  | 1 | 22960.12 | 28661.45 | 51621.57 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | LUIZ BERALDO DE MIRANDA DR EM
9 | SP | SANTA ADELIA | 35447468 | LUIZ DUMONT DOUTOR EMEF | DOUTOR LUIZ DUMONT, 380 - RUA - CENTRO - CEP: 15950-000 | -24.0496 | -46.5297 | 250 | SIM | 250 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | LUIZ DUMONT DOUTOR EMEF
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35070348 | IDILIO PERTICARATTI ESCOLA MUNICIPAL | LUZIA BORBA RANCIARO, 246 - RUA - ANTARTICA - CEP: 11720-170 | -24.0033 | -46.4136 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 1 | 12301.12 | 16109 | 28410.12 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | IDILIO PERTICARATTI ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | CASSIA DOS COQUEIROS | 35471513 | ROMUALDO DE CARVALHO PROFESSOR EMEB | ANTONIO DOS REIS, 47 - RUA - NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14260-000 | -22.9294 | -47.1015 | 150 | SIM | 150 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 |  | 1 | 17246.06 | 21053.9 | 38299.96 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ROMUALDO DE CARVALHO PROFESSOR EMEB
9 | SP | OUROESTE | 35008132 | EMEF MARIA ARMIDA DE GODOI | DAS ROSAS, 1280 - JARDIM RESIDENCIAL ESMERALDA - CEP: 15685-222 | -23.9994 | -46.4239 | 250 | SIM | 250 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 1 | 21723.89 | 28661.45 | 50385.34 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | EMEF MARIA ARMIDA DE GODOI
9 | SP | PONTAL | 35004504 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA APARECIDA PEIXOTO CONTART BAZAN | RUA PRIMEIRO DE MAIO, 747 - CENTRO - CEP: 14188-899 | -23.976 | -46.4771 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 1 | 12301.12 | 16109 | 28410.12 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA APARECIDA PEIXOTO CONTART BAZAN
9 | SP | AGUAS DE LINDOIA | 35073568 | EULOGIO EMILIO MARTINEZ DR EMEI | RUA GRACILIANO RAMOS, 252 - RUA - CONJUNTO HABITACIONAL ALEXANDRE GATOLINI - CEP: 13944-760 | -24.0242 | -46.5006 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | EULOGIO EMILIO MARTINEZ DR EMEI
9 | SP | PEDREGULHO | 35435429 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA PROFESSOR EMEB CRECHE | GETULIO FRANCA, 11 - PRACA - IGACABA - CEP: 14470-000 | -24.0251 | -46.5309 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA PROFESSOR EMEB CRECHE
9 | SP | BERTIOGA | 35023224 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRISTINA DOS SANTOS | PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, 1390 - RIO DA PRAIA - CEP: 11256-230 | -23.9546 | -46.3421 | 200 | SIM | 200 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  | 1 | 19251.42 | 21053.9 | 40305.32 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRISTINA DOS SANTOS
9 | SP | SAO PAULO | 35455477 | CEU AT COMPL INACIO MONTEIRO | BARAO BARROSO DO AMAZONAS, S/N - CASA - CONJUNTO HABITACIONAL INACIO MONTEIRO - CEP: 08472-721 | -23.1264 | -45.7525 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 1 | 12301.12 | 16109 | 28410.12 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO |  |  |  |  | CONCLUIDO | CONCLUIDO | CONCLUIDO | EM VALIDAÇÃO | 1 |  |  |  |  | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [13 empty] | CONCLUIDO | JAILSON | [7 empty] | CEU AT COMPL INACIO MONTEIRO
9 | SP | TUPA | 35439708 | GINO BOLOGNESI EMEIEF | OSCAR ELIAS BUENO, 571 - RUA - DISTRITO DE PARNASO - CEP: 17620-010 | -24.0373 | -46.521 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 1 | 14773.59 | 16109 | 30882.59 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | GINO BOLOGNESI EMEIEF
9 | SP | PARIQUERA-ACU | 35416460 | VARGAS PRESIDENTE EMEF | ROMEU MONTI, 160 - CENTRO - CEP: 11930-000 | -24.0055 | -46.4191 | 200 | SIM | 200 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | VARGAS PRESIDENTE EMEF
9 | SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | 35295954 | MARIA APARECIDA BERALDO GALLO PROFA EMEF | CARMO VIEIRA, SN - RUA - CEP: 06550-000 | -24.0336 | -46.5154 | 300 | SIM | 300 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [30 empty] | MARIA APARECIDA BERALDO GALLO PROFA EMEF
9 | SP | SETE BARRAS | 35278178 | DURVAL DE CASTRO PROF EMEF | DIREITOS HUMANOS, 308 - RUA - JARDIM NOSSA SENHORA - CEP: 11910-000 | -24.0149 | -46.4689 | 250 | SIM | 250 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | DURVAL DE CASTRO PROF EMEF
9 | SP | SAO PAULO | 35399474 | CEU CEI UIRAPURU | NAZIR MIGUEL, 849 - JARDIM PAULO VI - CEP: 05570-030 | -23.5642 | -46.2195 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [30 empty] | CEU CEI UIRAPURU
9 | SP | SAO PAULO | 35057873 | CEU CEI PARQUE SAO CARLOS | CLAREAR, 643 - JARDIM SAO CARLOS ZONA LESTE - CEP: 08062-590 | -23.0365 | -47.9459 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO |  |  |  |  | CONCLUIDO | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [6 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [13 empty] | CONCLUIDO | JAILSON | [7 empty] | CEU CEI PARQUE SAO CARLOS
9 | SP | ARACARIGUAMA | 35004330 | EMEIF LAUDELINA FRANCISCA DE GOES | AVENIDA BOM BOM JARDIM, 881 - BOM JARDIM - CEP: 18149-120 | -23.5386 | -46.866 | 100 | SIM | 100 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  | 1 | 13537.35 | 16109 | 29646.35 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | EM VALIDAÇÃO | 5 | [28 empty] | EMEIF LAUDELINA FRANCISCA DE GOES
9 | SP | ATIBAIA | 35011006 | CIEM PROFESSORA ESPERANCA APARECIDA GIACOMIN MAEDA | JERONIMO DE CAMARGO, 9755 - CAETETUBA - CEP: 12951-540 | -23.6025 | -46.4493 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 1 | 12301.12 | 16109 | 28410.12 | [7 empty] | SIM |  |  | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [30 empty] | CIEM PROFESSORA ESPERANCA APARECIDA GIACOMIN MAEDA
9 | SP | BURI | 35213767 | AMALIA GUIMARAES EM | RUA JOVINO MOREIRA ANTUNES, 15 - PREDIO - CENTRO - CEP: 18290-079 | -22.0189 | -51.5469 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | AMALIA GUIMARAES EM
9 | SP | IBIUNA | 35229192 | CRISTINA DOMINGUES DE SOUZA ESCOLA MUNICIPAL | MUNICIPAL DO VERAVA, SN - CEP: 18150-000 | -21.5641 | -51.349 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO |  |  |  |  | CONCLUIDO | [8 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [6 empty] | Sem Atendimento | [6 empty] | CONCLUIDO | JAILSON | [7 empty] | CRISTINA DOMINGUES DE SOUZA ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | PRAIA GRANDE | 35400956 | ANTONIO RUBENS COSTA DE LARA ESCOLA MUNICIPAL | ANA PEREIRA DA FRANCA, 249 - AVENIDA - ESMERALDA - CEP: 11713-280 | -21.2476 | -48.8043 | 800 | SIM | 800 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 1 | 21723.89 | 28661.45 | 50385.34 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ANTONIO RUBENS COSTA DE LARA ESCOLA MUNICIPAL
9 | SP | TAUBATE | 35444558 | PEDRO GRANDCHAMP VEREADOR EMEF | BOLIVAR QUERIDO GUISARD, SN - RUA - FONTE IMACULADA - CEP: 12090-430 | -24.0239 | -46.5111 | 150 | SIM | 150 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  | 1 | 22960.12 | 28661.45 | 51621.57 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | PEDRO GRANDCHAMP VEREADOR EMEF
9 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 35007725 | AMARANTA EM | MONGOLIA, 130 - PARQUE PARAISO - CEP: 06852-290 | -23.9672 | -46.4027 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | M VALIDAÇÃO | 1 | [28 empty] | AMARANTA EM
9 | SP | GUARATINGUETA | 35436689 | RAMAO GOMES PORTAO EMEF | DIMAS SAO, 505 - SAO DIMAS - CEP: 12513-010 | -24.0327 | -46.5064 | 200 | SIM | 200 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  | 1 | 22960.12 | 28661.45 | 51621.57 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | RAMAO GOMES PORTAO EMEF
9 | SP | SABINO | 35074858 | DESPERTANDO PARA A VIDA EMEF | SETE DE SETEMBRO, 1166 - RUA - CENTRO - CEP: 16440-045 | -22.6996 | -47.6513 | 150 | SIM | 150 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | 1 | 20487.66 | 21053.9 | 41541.56 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | DESPERTANDO PARA A VIDA EMEF
9 | SP | OSVALDO CRUZ | 35365646 | LUZIA HELENA FARIAS GALASSI PROFESSORA CRECHE | ORLANDO PESSINI, 40 - ESQUINA COM RUA GUID - CONJUNTO HABITACIONAL ALBERTO LANG - CEP: 17706-124 | -23.9525 | -46.3858 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | LUZIA HELENA FARIAS GALASSI PROFESSORA CRECHE
9 | SP | SAO PAULO | 35011048 | CEU POLO JAMBEIRO | JOSE PINHEIRO BORGES, 60 - JARDIM HELENA - CEP: 08420-092 | -23.2556 | -45.6934 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9828.65 | 16109 | 25937.65 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | CEU POLO JAMBEIRO
9 | SP | POA | 35192041 | NEUSA GOMES PEREIRA EMEB | SEBASTIAO DE ALMEIDA, 55 - VIELA - JARDIM NOVA POA - CEP: 08568-305 | -24.4933 | -47.8479 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [13 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [22 empty] | NEUSA GOMES PEREIRA EMEB
9 | SP | IBIUNA | 35010664 | ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO COELHOS | RUA AMELIA COELHO DIAS, SN - CEP: 18150-000 | -23.6583 | -47.2113 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [7 empty] | SIM |  |  | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [5 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [30 empty] | ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO COELHOS
9 | SP | SANTANA DE PARNAIBA | 35218078 | SEBASTIAO FLORENCIO DE ATHAYDE DR COLEGIO MUNICIPAL | SAO JOAO, 119 - ESTRADA MUNICIPAL - ITAIM MIRIM - CEP: 06503-100 | -22.1566 | -49.3354 | 450 | SIM | 450 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 |  | 1 | 26668.83 | 28661.45 | 55330.28 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO | [37 empty] | SEBASTIAO FLORENCIO DE ATHAYDE DR COLEGIO MUNICIPAL
9 | SP | SAO PAULO | 35239380 | CEI DIRET COHAB FARIA LIMA BRIG | APARECIDA DOESTE, 145 - CONJUNTO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA - CEP: 04840-280 | -23.0808 | -48.3813 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | JHC Serviços de Telecomunicações | JHC Serviços de Telecomunicações |  | CONTRATO ASSINADO |  |  |  |  | CONCLUIDO | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [6 empty] | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [13 empty] | CONCLUIDO | JAILSON | [7 empty] | CEI DIRET COHAB FARIA LIMA BRIG
9 | SP | TAUBATE | 35070798 | ANA MARIA ZARZUR PROFA DONANA EMEI | IMACULADA CONCEICAO, 2815 - RUA - CAMPOS ELISEOS - CEP: 12090-360 | -22.7455 | -50.5838 | 50 | SIM | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 11064.88 | 16109 | 27173.88 | [10 empty] | EM COTAÇÃO |  |  | EM COTAÇÃO | [37 empty] | ANA MARIA ZARZUR PROFA DONANA EMEI
11 | MT | Cuiabá | 51093944 | CEIC INOCENCIO LEOCADIO DA ROSA | RUA F, S/N - RESIDENCIAL PAIAGUAS - CEP: 78048-250 | -14.4779 | -59.5854 | 50 |  | 50 | Fibra-convencional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 9447.3 | 15483.97 | 24931.27 | [6 empty] | AVATO-65996581639 |  |  |  | EM COTAÇÃO | AVATO |  | PENDENTE CONTRATO | [37 empty] | CEIC INOCENCIO LEOCADIO DA ROSA
CED AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO